舟山水利投资简报


（2023年1-10月）


市水利局规划建设处编 2023年11月1日

一、水利投资完成情况

**（一）省级水利投资**

2023年全市水利计划投资28.3亿元。1-10月，全市水利投资完成23.8亿元，年度计划完成率83.9%。


图1 2023年全省分市水利投资完成率


图2 2023年全市分区域水利投资完成率

**分析评价：1-10月全市水利投资完成率83.9%，较上月增加7.9个百分点，整体进度达到时序要求，但低于与全省平均92.6%，居全省末位。分区域看，普朱、普陀区高于全省平均；定海、新城嵊泗未达时序要求，进度滞后，需加快推进。**

**（二）重大项目投资**

2023年全市重大水利项目计划投资18.8亿元。1-10月，全市重大项目完成投资19亿元，年度计划完成率101%。


图3 2023年全省分市重大项目投资完成率


图4 2023年全市分区域重大项目投资完成率

**分析评价：1-10月，全市重大水利项目投资完成率101%，较上月增加8.7个百分点，已提前完成年度任务。分区域看，各地进度均达时序要求，其中嵊泗、新城、普陀提前完成年度计划，完成情况较好。**

**（三）中央水利投资**

2023年全市中央水利计划投资7617万元。1-10月，全市完成中央水利投资7497万元，投资计划完成率98.4%。

图5 2023年全省分市中央水利投资计划执行情况

图6 2023年全市分区域中央水利投资计划执行情况

**分析评价：1-10月，全市中央水利投资完成率98.3%，较上月增加1.9个百分点，高于全省平均92.6%，居全省第二。分区域看，市本级、嵊泗已提前完成年度任务，岱山和定海低于全市平均，需加快推进。**

二、重大水利项目推进情况

**（一）“千项万亿”重点工程**

1-10月，舟山海塘加固工程完成投资1.12元（新城片6200万元，普朱片4964万元），**年度计划完成率112%**；定海强排工程完成投资0.93亿元（定海片6798万元，普陀片2546万元），**年度计划完成率93%**；定海区海塘安澜工程（金塘片海塘）完成投资2.97亿元，**年度计划完成率148%**；嵊泗县大陆（小洋山）引水工程完成投资1.8亿元，**年度计划完成率150%**。

**（二）其他重大水利项目**

2023年全市计划分新开工、加快建设、加快前期3个类别推进省级重大水利项目21项。1-10月，**1.新开工类项目（1项）：**舟山市海洋集聚区海塘安澜工程完成初设批复，进度正常；**2.加快建设类项目（15项）：**各项工程完成投资大于月度计划目标的80%，进度正常；**3.加快前期类项目（5项）：**舟山市普陀区岛际引水连通工程完成初设审查，舟山市本级海塘安澜工程（千岛中央商务区片海塘）和浙东引水-葛岙至岑港配水通道工程暂未完成前期委托，其他2项进度正常。

附表：1.2023年1-10月全市水利投资计划执行情况表

2.2023年1-10月全市重大水利项目投资进度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年1-10月全市水利投资计划执行情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **地区** | | **省级水利投资** | | | **重大项目投资** | | | **中央水利投资** | | |
| **投资计划** | **完成投资** | **计划完成率** | **投资计划** | **完成投资** | **计划完成率** | **投资计划** | **完成投资** | **计划完成率** |
| **舟山市** | | **283000** | **237629** | **83.9%** | **188000** | **189925** | **101.0%** | **7617** | **7497** | **98.3%** |
| **市本级** | | **30000** | **27779** | **92.6%** | **19000** | **20138** | **106.0%** | **246** | **246** | **100.0%** |
| 其中 | 市水利局 | / | / | / | / | / | / | **246** | **246** | **100.0%** |
| 市水务集团 | 5000 | 3554 | **71.1%** | 1000 | 3554 | **355.4%** | / | / | / |
| 新城管委会 | 14000 | 10768 | **76.9%** | 9000 | 10679 | **118.7%** | / | / | / |
| 普朱管委会 | 8000 | 7654 | **95.7%** | 6000 | 5905 | **98.4%** | / | / | / |
| 高新区管委会 | 3000 | 5803 | **193.4%** | 3000 | 0 | **0.0%** | / | / | / |
| **定海区** | | **85000** | **67221** | **79.1%** | **66000** | **59957** | **90.8%** | **705** | **615** | **87.2%** |
| **普陀区** | | **43000** | **41226** | **95.9%** | **18000** | **21733** | **120.7%** | **6304** | **6294** | **99.8%** |
| **岱山县** | | **80000** | **67931** | **84.9%** | **65000** | **60584** | **93.2%** | **242** | **222** | **91.7%** |
| **嵊泗县** | | **45000** | **33472** | **74.4%** | **20000** | **27513** | **137.6%** | **120** | **120** | **100.0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | |  |  |  |  |  |  |
| **2023年1-10月全市重大水利项目投资进度表** | | | | | | | |
| **序号** | **地区** | **项目名称** | **总投资 (亿元)** | **2023年计划** | | | **进展情况** |
| **年度计划 (亿元)** | **月度计划（万元）** | **完成投资（万元）** |
| **全市汇总** | | | **246.0** | **18.74** | **156315** | **189925** |  |
| **一** | **新开工** | | **7.0** | **0.30** | **1000** |  |  |
| 1 | 高新区管委会 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 7.0 | 0.30 | 1000 | 初设批复 | 正常 |
| **二** | **加快建设** | | **102.3** | **18.24** | **154665** | **189925** |  |
| 2 | 市水务集团 | 舟山本岛水资源优化利用工程 | 5.0 | 0.10 | 800 | 3554 | 正常 |
| 3 | 新城管委会 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘） | 6.0 | 0.30 | 2400 | 4479 | 正常 |
| 4 | 新城管委会 | 舟山市海塘加固工程（新城片） | 5.5 | 0.60 | 5040 | 6200 | 正常 |
| 普朱管委会 | 舟山市海塘加固工程（普朱片） | 1.7 | 0.40 | 3360 | 4964 | 正常 |
| 5 | 普朱管委会 | 舟山市本级海塘安澜工程（普朱片海塘）-中盈海塘加固工程 | 0.2 | 0.15 | 1250 | 941 | 正常 |
| 6 | 定海区 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 8.9 | 0.43 | 3615 | 891 | 正常 |
| 7 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片海塘-大鹏海塘、小樟树岙塘及大樟树岙塘） | 0.8 | 0.10 | 800 | 1650 | 正常 |
| 8 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片北部海堤） | 11.1 | 2.90 | 25000 | 28000 | 正常 |
| 9 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘） | 2.4 | 0.80 | 7200 | 6687 | 正常 |
| 10 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘） | 5.9 | 1.50 | 12200 | 15931 | 正常 |
| 11 | 定海区 | 舟山群岛新区定海强排工程（定海片） | 6.6 | 0.80 | 7200 | 6798 | 正常 |
| 普陀区 | 舟山群岛新区定海强排工程（普陀片） | 4.2 | 0.20 | 1600 | 2546 | 正常 |
| 12 | 普陀区 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 8.4 | 1.50 | 12200 | 19187 | 正常 |
| 13 | 岱山县 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 9.1 | 1.50 | 12200 | 19622 | 正常 |
| 14 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 16.7 | 4.00 | 35000 | 30418 | 正常 |
| 15 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海塘） | 2.9 | 1.00 | 8400 | 10544 | 正常 |
| 16 | 嵊泗县 | 嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程 | 4.8 | 1.00 | 8400 | 17959 | 正常 |
| 19 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 2.1 | 0.96 | 8000 | 9554 | 正常 |
| **三** | **力争开工** | | **4.0** | **0.20** | **650** |  |  |
| 17 | 普陀区 | 舟山市普陀区岛际引水连通工程 | 4.0 | 0.20 | 650 | 初设已审 | 正常 |
| **四** | **加快前期** | | **132.7** | **0.00** |  |  |  |
| 18 | 市本级 | 舟山市岑港水库扩容工程 | 23.4 | / | 可研编制 | 项建在编 | 正常 |
| 19 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（千岛中央商务区片海塘） | 6.3 | / | 可研审查 | 项建在编 | 正常 |
| 20 | 舟山市 宁波市 | 浙东引水-葛岙至岑港配水通道工程 | 100.0 | / | 委托开展前期 | 暂未委托 | 正常 |
| 21 | 普陀区 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（东港海塘） | 3.0 | / | 可研审查 | 项建在编 | 正常 |

说明：舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目）已履行概算批复调整，总投资由8.9亿元调整为8.5亿元。原年度计划投资0.43亿元调整为890万元。