## 市本级
附件4
舟山市本级 2022年水利项目投资计划表
序号 | 工程名称 | 区划 | 总投资（万元） | 建设年限 |  | 建设内容 | 2022年计划投资
|  |  |  | 起 | 止 |  | （万元）
| 合计 | [5 empty] | 29220
一 | 海塘安澜千亿工程 | [5 empty] | 6358
1 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 海洋产业集聚区 | 64400 | 2021 | 2030 | 提标加固梁横山南堤、钓梁北Ⅰ堤、钓梁北Ⅱ堤、钓梁北Ⅲ堤、螺门渔港海堤共计9.08公里 | 800
2 | 连心海塘除险加固工程 | 普朱 | 9896 | 2022 | 2024 | 连心海塘对原海塘上下游及塘顶等进行除险加固，海塘长度1535m；原水闸拆除重建，建设三座新水闸 | 3958
3 | 中盈海塘除险加固工程 | 普朱 | 2000 | 2022 | 2024 | 中盈海塘对原海塘上下游及塘顶等进行除险加固，海塘长度600m | 800
4 | 舟山市本级海塘安澜工程(新城片岙山新后岸海塘) | 新城 | 1600 | 2021 | 2022 | 提标加固至100一遇，长度355米 | 800
二 | 大中型区域引调水工程 | [5 empty] | 9768
1 | 舟山大陆引水三期工程 | 水务集团 | 242975 | 2016 | 2023 | 引水管线全长180公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方米 | 9768
三 | 中小流域综合治理 | [5 empty] | 600
1 | 寺岙沙河综合整治 | 普朱 | 600 | 2022 | 2022 | 河道治理490米 | 600
四 | 小型水库除险加固 | [5 empty] | 2344
1 | 顺母红旗水库除险加固 | 普朱 | 670 | 2021 | 2022 | 水库除险加固 | 670
2 | 翁浦湾水库除险加固 | 普朱 | 800 | 2022 | 2023 | 水库除险加固 | 240
3 | 童家岙水库 | 新城 | 1490 | 2021 | 2023 | 坝体防渗加固处理、清淤、拆除虹吸管，新建放水隧洞等 | 1434
五 | 山塘整治 | [5 empty] | 100
1 | 千岛凉湾山塘 | 新城 | 80 | 2021 | 2021 | 坝体防渗加固处理等 | 100
六 | 水文测报能力提升 | [5 empty] | 250
1 | 水文测报能力提升 | 市本级 | 250 | 2022 | 2022 | 改建12个水库站、改建7个潮位站、改建1个水库库下站 | 250
七 | 其他建设项目 | [5 empty] | 9200
1 | 钓梁石皮礁闸门 | 海洋产业集聚区 | 6500 | 2020 | 2022 | 新建钓梁石皮焦闸一座及闸前引河，闸宽25米，引河长约50米 | 2200
2 | 舟山高新技术产业园区钓梁纵四河北段、横四河东段及纵三河北段 | 海洋产业集聚区 | 11557 | 2021 | 2023 | 本工程设有3条河道，河道总长约3316.2米，宽20～30米，河底高程-1.0米，建筑物等级为4级，设计防洪标准为50年一遇，排涝标准为20年一遇。 | 7000
八 | 水利管理任务 | [5 empty] | 600
1 | 九座水库维修养护项目 | 水务集团 | 250 | 2022 | 2022 | 1、水库水文遥测设备维修养护。2、水库管理房维修。3、水库供水泵站改造。4、水库绿化养护。5、溢洪道、尾水渠等清理。6、一枝黄花治理。 | 250
2 | 大陆引水原水管道维修养护项目 | 水务集团 | 350 | 2022 | 2022 | 管道抢修、管道维护保养 | 350